## Sheet1
[5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | Target Submission part 1
Task # |  | # | # # |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | Friday 17-Jun
1 | Define Project Idea | 1.1 |  | Ice breaking: present initial ideas | bar: 2022-04-11 to 2022-05-16
|  | 1.2 |  | Summarize ideas in 1 sentence | bar: 2022-04-11 to 2022-05-16
|  | 1.3 |  | add a short/initial SWOT analysis for each idea | bar: 2022-04-11 to 2022-05-16
|  | 1.4 |  | Choose and agree on a project idea | bar: 2022-04-11 to 2022-05-16
2 | Project Requirements | 2.1 |  | Start define project requirements: what/for who/when/where | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-16 to 2022-06-13
2.2 | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-16 to 2022-06-13
2.3 | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-16 to 2022-06-13
3 | Data Research part 1 | 3.1 |  | Identify the place of our project among existing alternatives | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-09 to 2022-06-13
|  | 3.2 |  | Create a few User Cases | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-09 to 2022-06-13
|  | 3.3 |  | Create a few (assumed) Persona's | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-09 to 2022-06-13
|  | 3.4 |  | Start thinking about how to involve the users in the development | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-09 to 2022-06-13
4 | Data Research part 2 | 4.1 |  | Prepare a list of research questions | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-23 to 2022-06-13
|  | 4.2 |  | Prepare research methodologies to be used. | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-23 to 2022-06-13
|  | 4.3 |  | Prepare the list of document that will be produced. | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-23 to 2022-06-13
5 | List Stakeholder | 5.1 |  | List all stakeholders | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-09 to 2022-05-23
|  | 5.2 |  | Analyse threats/opportunies/legal/… of stakeholders | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-09 to 2022-05-23
6 | Build a Gantt chart | 6.1 |  | Build and keep updating | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-09 to 2022-06-13
[5 empty] | X | X | X
7 | Executing Data Research | 7.1 |  | Execute Data research and adapt the project idea/scope/requirements | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-23 to 2022-06-13
7.2 | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-23 to 2022-06-13
7.3 | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-23 to 2022-06-13
8 | Project Specifications | 8.1 |  | Translate requirements into Specifications | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-30 to 2022-06-13
8.2 | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-30 to 2022-06-13
8.3 | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25; 2022-05-30 to 2022-06-13
[5 empty] | X | X | X
[5 empty] | X | X | X
[5 empty] | X | X | X
[5 empty] | X | X | X
[5 empty] | X | X | X
[5 empty] | X | X | X
[5 empty] | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | Target Submission part 2
Task |  | # | # # |  | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | Friday 26-Aug
Buffer submission part 2
| Development Buffer | [13 empty] | latest: Friday 9-Sep
[5 empty] | 2022-08-29 | 2022-09-05
Task |  | # |  |  | 2022-06-20: w21; 2022-06-27: w22